## basic model
Total NPV
| 9293 |  | Used | 2460 | 2684 | 2742 | 876 | 895 | 702
|  |  |  | <= | <= | <= | <= | <= | <=
|  |  | Available | 2500 | 2800 | 2900 | 900 | 900 | 900
Do IT? |  | NPV |  | Cost Year 1 | Cost Year 2 | Cost Year 3 | Labor Year 1 | Labor Year 2 | Labor Year 3
0 | Project 1 | 928 |  | 398 | 180 | 368 | 111 | 108 | 123 | Capbudgettemp.xlsx
1 | Project 2 | 908 |  | 151 | 269 | 248 | 139 | 86 | 83
1 | Project 3 | 801 |  | 129 | 189 | 308 | 56 | 61 | 23 | Objective or Target cell
0 | Project 4 | 543 |  | 275 | 218 | 220 | 54 | 70 | 59 | Max NPV of selected projects
0 | Project 5 | 944 |  | 291 | 252 | 228 | 123 | 141 | 70 | Changing cells
1 | Project 6 | 848 |  | 80 | 283 | 285 | 119 | 84 | 37 | binaries
1 | Project 7 | 545 |  | 203 | 220 | 77 | 54 | 44 | 42 | 1= for a project means do it
1 | Project 8 | 808 |  | 150 | 113 | 143 | 67 | 101 | 43 | 0= for a project means do not do project
1 | Project 9 | 638 |  | 282 | 141 | 160 | 37 | 55 | 64 | Constraints
1 | Project 10 | 841 |  | 214 | 254 | 355 | 130 | 72 | 62 | Amt spent each year<=Amt available
0 | Project 11 | 664 |  | 224 | 271 | 130 | 51 | 79 | 58 | Programmers used each year<=Programmers available
0 | Project 12 | 546 |  | 225 | 150 | 33 | 35 | 107 | 63
0 | Project 13 | 699 |  | 101 | 218 | 272 | 43 | 90 | 71
1 | Project 14 | 599 |  | 255 | 202 | 70 | 3 | 75 | 83 | Track?
1 | Project 15 | 903 |  | 228 | 351 | 240 | 60 | 93 | 80 | NPV of selected projects
1 | Project 16 | 859 |  | 303 | 173 | 431 | 60 | 90 | 41 | Resources used by each project
0 | Project 17 | 748 |  | 133 | 427 | 220 | 59 | 40 | 39
0 | Project 18 | 668 |  | 197 | 98 | 214 | 95 | 96 | 74
1 | Project 19 | 888 |  | 313 | 278 | 291 | 66 | 75 | 74
1 | Project 20 | 655 |  | 152 | 211 | 134 | 85 | 59 | 70
[6 empty] | With 20 projects |  | 40 projects
[6 empty] | 1048576 |  | 1099511627776
16384